## Testit
Testikeissi | Tulos, pvm ja nimi | Lisätiedot
Sivun aloitusnäkymässä nähtävissä kartta | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Kartalta on nähtävissä segmentit | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Sivun reunassa on nähtävissä selitteet kartan merkinnöistä | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| PASS / 7.12. / Kaisa | iteraatiossa 3 toteutettua
| PASS / 11.1. / Kaisa | selitteisiin vaihdettu vielä väripalkin sijasta ikoni
| PASS / 20.1. / Kaisa | selitteissä nähtävissä ikoni ja sen selitys
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Käyttäjä voi valita jonkin segmentin kartalta | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Käyttäjä näkee, että segmentin väri on määräytynyt lumitilanteen mukaan | PASS / 20.11. / Kaisa | värit ei vielä lopulliset, mutta väri muuttuu lumitilanteen mukaan
| PASS / 7.12. / Kaisa | iteraatiossa 3 myös värit jo oikeat (asiakkailta saadut)
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Käyttäjä voi valita segmentin listasta sen nimen perusteella | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei toteutettuna -> saattaa jäädä toteuttamatta
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
Käyttäjä voi valita näytettäväksi vain laskualueet | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
| PASS / 11.1. / Kaisa | ok, mutta näytön koosta riippuen seliteboksi saattaa peittää osan "vain laskualueet" -tekstistä
| PASS / 20.1. / Kaisa | edelleen tämä yllä mainittu ongelma, mutta jää nyt korjaamatta
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Segmentistä näytetään lumitiedot, kun se on valittuna | PASS / 20.11. / Kaisa | tällä hetkellä näkyvissä perustekstiä
| PASS / 7.12. / Kaisa | edelleen näkyvissä perustekstiä
| PASS / 11.1. / Kaisa | toteutettu nyt oikeaan reunaan ja näkvyissä myös ikoni lumitiedon perusteella
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Kun valitaan jokin toinen segmentti, näytettävät tiedot vaihtuvat | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | testi- ja tuotantopalvelin
Käyttäjä voi nähdä tiedot segmentin lumihistoriasta | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
Työntekijä pystyy kirjautumaan tietojen muokkausta varten | PASS / 20.11. / Kaisa
| PASS / 7.12. / Kaisa | kirjautuminen onnistuu testitunnuksilla
| PASS / 11.1. / Kaisa | testattu itc-pallas testipalvelimella vasta
| PASS / 20.1. / Kaisa | testattu lopullisella palvelimella admin-tunnuksilla
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin (testattu aiemmin myös tuotannossa, nyt ei taida enää olla tunnuksia) sekä admin että operator -käyttäjänä. (Hiukan hassua tosin, että salasana pitää "uusia" silloinkin, kun vain muuttaa esimes nimeä.) Operator ei näe muiden käyttäjien hallintaa, kuten pitäisikin.
Kirjautuminen väärillä tunnuksilla aiheuttaa virheilmoituksen | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna -> toteutukseen piakkoin
| FAIL / 11.1. / Kaisa | EI TOTEUTETTUNA -> saattaa jäädä toteuttamatta
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA -> ei virheilmoitusta, tästä maininta käyttäjäohjeisiin
Kirjautumisen jälkeen käyttäjä näkee, että on kirjautunut | PASS / 20.11. / Kaisa | sivun oikeassa ylänurkassa log in vaihtuu log outiksi
| PASS / 7.12. / Kaisa | oikeaan yläkulmaan vaihtuu kirjaudu ulos -painike sekä hallitse-painike tulee näkyviin
| PASS / 11.1. / Kaisa | testattu itc-pallas testipalvelimella vasta
| PASS / 20.1. / Kaisa | ok myös lopullisella palvelimella
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin: Tämä nyt tietysti näkyy lähinnä siten, että voi kirjautua ulos.
Sisäänkirjautuneen käyttäjän on mahdollista kirjautua ulos | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
| PASS / 11.1. / Kaisa | testattu itc-pallas testipalvelimella vasta
| PASS / 20.1. / Kaisa | ok myös lopullisella palvelimella
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin (toiminut aiemmin ongelmitta myös tuotannossa)
Kirjautunut käyttäjä voi lisätä uuden yläsegmentin | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| PASS / 11.1. / Kaisa | testattu itc-pallas testipalvelimella vasta
| PASS / 20.1. / Kaisa | ok myös lopullisella palvelimella, ilman koordinaattipisteitä ei virheilmoitusta mutta ei myöskään näy
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin
Kirjautunut käyttäjä voi muokata segmentin perustietoja | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | painike jo olemassa, ei vielä toiminnallisuutta
| PASS / 11.1. / Kaisa | testattu itc-pallas testipalvelimella vasta
| PASS / 20.1. / Kaisa | ok myös lopullisella palvelimella
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin.
Kirjautunut käyttäjä voi poistaa segmentin järjestelmästä | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| PASS / 7.12. / Kaisa | VARMISTETTAVA POISTUISIKO OIKEASTI?
| PASS / 11.1. / Kaisa | onnistuu, testattu itc-pallas testipalvelimella
| PASS / 20.1. / Kaisa | ok myös lopullisella palvelimella
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin: testattu uudella alasegmentillä.
Kirjautunut käyttäjä voi valita jonkin segmentin lumitietojen muokkausta varten | PASS / 20.11. / Kaisa | segmentin voi valita kartalta ja sen jälkeen muokata sen tietoja
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin (testattu tuotannossa aiemmin)
Kirjautunut käyttäjä voi järjestää segmentit muokkauspäivän mukaan | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
Kirjautunut käyttäjä näkee, kuka segmentin tietoja on viimeksi muokannut | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna -> toteutukseen piakkoin
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
Lumitietojen muokkausnäkymään pääsee muokkausikonista | PASS / 20.11. / Kaisa | segmentin tietojen alapuolella kynä-ikoni, josta muokkaukseen
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin (tosin tuotantotesti tehty aiemmin)
Lumen syvyys-kenttää voi muokata | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna -> toteutukseen piakkoin
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA ???
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA -> ei tarpeellinen kenttä
Lumilaatu-kenttään voi valita valikosta sopivan vaihtoehdon | PASS / 20.11. / Kaisa | lumilaadun voi valita pudotusvalikosta
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
PASS / 24.1. / Sakari
Kuvaus-kenttään voi syöttää kuvauksen lumitilanteesta | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin nyt (tuotantoa testattu aiemmin)
Muokkauksen jälkeen tiedot voi tallentaa päivitä-painikkeesta | PASS / 20.11. / Kaisa | update-painike
| PASS / 7.12. / Kaisa | nyt vaihdettu suomeksi päivitä-painikkeeksi
| FAIL / 11.1. / Kaisa | testipalvelimella tässä bugi niin että kaatuu??
| PASS / 20.1. / Kaisa | bugi korjattu, toimii lopullisella palvelimella
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin
Muokkaamisen voi peruuttaa peruuta-painikkeesta | PASS / 7.12. / Kaisa | uusi toiminnallisuus
PASS / 11.1. / Kaisa
PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testipalvelin
Käyttäjää pyydetään vahvistamaan tallennettavat muutokset | FAIL / 20.11. / Kaisa | ei vielä toteutettuna tässä iteraatiossa
| FAIL / 7.12. / Kaisa | ei vielä toteutettuna -> toteutukseen piakkoin
| FAIL / 20.11. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA -> ei välttämättä edes tarpeellinen
| FAIL / 11.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA
| FAIL / 20.1. / Kaisa | JÄÄ TOTEUTTAMATTA -> ei tarpeellinen, pystyy helposti muuttamaan jos tulee virhepäivityksiä
Muokatut tiedot päivittyvät automaattisesti näkyviin sivulle | PASS / 20.11. / Kaisa
PASS / 7.12. / Kaisa
PASS / 11.1. / Kaisa
| FAIL / 11.1. / Kaisa | ensimmäisen kerran onnistui, toisella muokkauksella kaatui
| PASS / 20.1. / Kaisa | onnistuu
| PASS / 24.1. / Sakari | Ei testattu systemaattisesti siten, että reaaliaikaisesti joku muu tekisi muutoksia. Muutoin muutokset näkyvät kyllä.
Kun hiiren vie selitteen kohdalle, vastaavan tyyppiset alueet maalautuvat kartalla | PASS / 20.1. / Kaisa | uusi toiminnallisuus asiakkaan toiveesta, onnistuu nyt
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin
Säätiedot päivittyvät automaattisesti 30 min välein | PASS / 20.1. / Kaisa
| ISSUES / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin: kirjautuneena päivitystä ei tapahdu, kuten oli tiedossa. Päivitys tosin on buginen - välillä jää "LATAA" -tilaan.
Selitteet-valikon saa piilotettua halutessaan | PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin - tekstit sinänsä jäävät aika isoina yhä näkyville, mutta toimii.
Kirjautunut käyttäjä voi lisätä yläsegmentille uuden alasegmentin | PASS / 20.1. / Kaisa
| ISSUES / 24.1. / Sakari | Testipalvelin: Toimii sinänsä. Ei ehkä käyttöliittymältään paras (puolihankalaa katsoa, mikä on alasegmentti), mutta on mahdollista. Koordinaattien syöttö onnistuu sekä pisteellä että pilkulla ohjaten koordinaatteja, mutta pilkun jälkeen data ei mene läpi. Muutoinkaan ei mitään virheilmoitusta, jos syöttö epäonnistuu (esim. jos koordinaatteja ei lisää lainkaan).
Lumitietojen päivityksen aikaleima jää näkyviin lumitietokenttään | PASS / 20.1. / Kaisa | jää näkyviin, mutta virheellisesti 2h aikaisemmaksi kuin todellinen aika -> yritetään vielä korjata
| PASS / 22.1. / Kaisa | aikaleima korjattu
| ISSUES / 24.1. / Sakari | Testipalvelin. Aika-asetusta ei ole täällä korjattu.
Kartan tyypin pystyy vaihtamaan satelliitti-tyyppiseksi ja segmentit näkyvät myös tässä | PASS / 20.1. / Kaisa
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin.
Segmenttien ulkopuolella metsää, jolla samat lumitiedot kuin metsäsegmentillä | PASS / 20.1. / Kaisa | myös puu-ikoni näkyvissä
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin.
Pyhäkuru merkitty lumivyöryvaara-alueeksi symbolilla ja varoitustekstillä | PASS / 20.1. / Kaisa | kartalla näkyvissä symboli ja tiedoissa tekstivaroitus
| PASS / 24.1. / Sakari | Testi- ja tuotantopalvelin.

## Testien_tuloksia
ITERAATIO 2 |  | HUOMIOT
Testikeissejä yhteensä | 27
PASS-keissejä | 16
FAIL-keissejä | 11
testauksia | 1
onnistumisprosentti | 59.26%
fail-prosentti | 40.74%
ITERAATIO 3
Testikeissejä yhteensä | 28
PASS-keissejä | 19
FAIL-keissejä | 9
testauksia | 1
onnistumisprosentti | 67.86%
fail-prosentti | 32.14%
ITERAATIO 4
Testikeissejä yhteensä | 28
PASS-keissejä | 20
FAIL-keissejä | 8 | fail-keissejä myös sellaiset, jotka päätetty jättää toteuttamatta
testauksia | 1
onnistumisprosentti | 71.43%
fail-prosentti | 28.57%
LOPULLISEN PALVELIMEN TESTIT
Testikeissejä yhteensä | 36
PASS-keissejä | 29
FAIL-keissejä | 7
testauksia | 1
onnistumisprosentti | 80.56%
fail-prosentti | 19.44%